## V1.1.x任务项
任务ID | 子系统分类 | 任务类别 | 任务描述 | 负责人 | 其他配合人员 | 前置任务ID | 总体计划 | 所处阶段
1001 | 客服端 | 新增特性 | 快捷用语的显示和发送功能 | 幻火 |  |  |  | 未开始
1002 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器转发客服消息失败后的持久化 | Anthony |  |  |  | 未开始
1003 | 客服端 | 新增特性 | 客服主页面刷新时显示服务器转发客服失败的消息 | 幻火 |  | 1002 |  | 未开始
1004 | 客服端 | 新增特性 | 客服主页面刷新时对联系人菜单的重新加载 | 幻火 |  |  |  | 未开始
1005 | 客服端 | 新增特性 | 客服主页面显示指定联系人的历史消息 | 幻火 |  |  |  | 未开始
1006 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器维护客服WebSocket连接由SESSION改为ehcache，以支持集群环境 | Anthony |  |  |  | 未开始
1007 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器找不到在线客服时对消息的持久化 | Anthony |  |  |  | 未开始
1008 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器对找不到在线客服而持久化的消息的定时重发 | Anthony |  | 1007 |  | 未开始

## V1.2.x任务项
任务ID | 子系统分类 | 任务类别 | 任务描述 | 负责人 | 其他配合人员 | 前置任务ID | 总体计划 | 所处阶段
2001 | 管理端 | 新增特性 | “接入管理”的开发 | 幻火 |  |  |  | 未开始
2002 | 管理端 | 新增特性 | “座席与客服管理”的开发 | 幻火 |  |  |  | 未开始
2003 | 管理端 | 新增特性 | “会话管理”的开发 | 幻火 |  |  |  | 未开始
2004 | 管理端 | 功能完善 | 会话相关数据结构的设计重构 | Anthony | 幻火 |  |  | 未开始

## 9月份工作计划
周次 | 负责人 | 周计划设定 | 一周完成情况回顾
3 | Anthony | 完成任务项1002 完成任务项1007
3 | 幻火 | 完成任务项1001 完成任务项1005