## V1.1.x任务项
任务ID | 子系统分类 | 任务类别 | 任务描述 | 负责人 | 配合人员 | 前置任务ID | 总体计划 | 所处阶段
1001 | 客服端 | 新增特性 | 快捷用语的显示和发送功能 | 陈志刚 |  |  |  | 未开始
1002 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器转发客服消息失败后的持久化 | 顾学东 |  |  |  | 已完成+已发布
1003 | 客服端 | 新增特性 | 客服主页面刷新时显示服务器转发客服失败的消息 | 陈志刚 |  | 1002 |  | 未开始
1004 | 客服端 | 新增特性 | 客服主页面刷新时对联系人菜单的重新加载 | 陈志刚 |  |  |  | 未开始
1005 | 客服端 | 新增特性 | 客服主页面显示指定联系人的历史消息 | 陈志刚 |  |  |  | 未开始
1007 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器找不到在线客服时对消息的持久化 | 顾学东 |  |  |  | 已完成+已发布
1008 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器对找不到在线客服而持久化的消息的定时重发 | 顾学东 |  | 1007 |  | 未开始
1009 | 业务组件 | 功能完善 | 数据库设计文档整理、完善 | 顾学东 |  |  |  | 已完成+已发布
1010 | 客服端 | 功能完善 | 表情发送功能代码的整理完善 | 陈志刚 |  |  |  | 已完成+已发布

## V1.2.x任务项
任务ID | 子系统分类 | 任务类别 | 任务描述 | 负责人 | 配合人员 | 前置任务ID | 总体计划 | 所处阶段
2001 | 管理端 | 新增特性 | “接入管理”的开发 | 陈志刚 |  |  |  | 未开始
2002 | 管理端 | 新增特性 | “座席与客服管理”的开发 | 陈志刚 |  |  |  | 未开始
2003 | 管理端 | 新增特性 | “会话管理”的开发 | 陈志刚 |  |  |  | 未开始
2004 | 管理端 | 功能完善 | 会话相关数据结构的设计重构 | 顾学东 |  |  |  | 未开始
2005 | 业务组件 | 新增特性 | 服务器维护客服WebSocket连接由SESSION改为ehcache，以支持集群环境 | 顾学东 |  |  |  | 未开始
2006 | 开发平台 | 新增特性 | 开发平台集成安全框架(Spring Security) | 顾学东 |  |  |  | 未开始
2007 | 开发平台 | 新增特性 | 模块管理、菜单管理、角色管理、缓存管理的集成 | 顾学东 |  |  |  | 未开始

## V1.3.x任务项
任务ID | 子系统分类 | 任务类别 | 任务描述 | 负责人 | 配合人员 | 前置任务ID | 总体计划 | 所处阶段
3001 | 客服端 | 新增特性 | 监听其他客服对话(班组长、巡检员)
3002 | 客服端 | 新增特性 | 接管其他客服对话(班组长)
3003 | 客服端 | 新增特性 | 挂断其他客服对话(班组长)

## 每周工作计划及完成情况
月度 | 周次 | 负责人 | 当周计划设定 | 一周完成情况回顾
9 | 3 | 顾学东 | 完成任务项1002 完成任务项1007 | 已完成 已完成
9 | 3 | 陈志刚 | 完成任务项1001 完成任务项1005 图片发送区域的显示/隐藏的切换(计划外) 任务项1010(计划外) | 未完成 未完成 已完成 已完成
9 | 4 | 顾学东 | 完成任务项1008 完成任务项1009 发展了测试人员加入(计划外) | 未完成 已完成 已完成
9 | 4 | 陈志刚 | 完成任务项1001 | 未反馈
10 | 1 | 顾学东 | 完成任务项2004 完成任务项2006
10 | 1 | 陈志刚 | 暂无